## Hoja1
Casos de prueba
Proyecto: Asesor-IA-Legal
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
1 | Verificar el registro de usuarios con datos correctos | ingresar los datos de un usuario x y ver si se registra en el sistema | 2024-10-21 | Registro de usuarios | Gestion de usuarios | Datos del usuario: Nombre: Tomas, Correo: tomas@correo.com, Contraseña: tomas@correo.com, confirmar contraseña: tomas@correo.com | El sistema debe registrar al usuario sin errores | Base de datos activa y conexión a servidor | Validacion de datos de entrada | Ninguna
2 | Verificar que el chatbot central funcione sin registros en la pagina web | Ingresar a la pagina sin registrarse y probar si el chatbot central funciona | 2024-10-21 | Chatbot Central | Asesoria legal sin registro | Consulta de leyes sobre chile y recomendación de abogados | El chatbot responde su consulta con alguna ley o decreto, pero no recomienda abogados y no guarda el historial del invitado | Acceso a la API de GPT | Pruebas de flujo de conversacion | Ninguna
3 | Verificar el login de usuarios con datos correctos | Ingresar a la pagina de login e iniciar sesion con los datos del registro previo | 2024-10-21 | Login de usuarios | Gestion de usuarios | Datos del usuario: Correo: tomas@correo.com, Contraseña: tomas@correo.com | El sistema debe iniciar sesion con la cuenta previamente registrada sin errores | Base de datos activa y conexión a servidor | Validacion de datos de entrada | ID 1: Verificar el registro de usuarios con datos correctos
4 | Verificar si el chatbot de asesoria familiar me asesora con mi problema familiar | Ingresar la pagina del chatbot de asesoria familiar y comentar el problema que tiene el usuario | 2024-10-21 | Chatbot Familiar | Asesoria legal con usuario registrado | Pregunta del usuario al chatbot: Hola chatbot, tengo un problema con mi padre, no me quiere pagar la pension, ¿que leyes esta rompiendo para ir a denunciarlo? | El chatbot responde a su consulta explicandole que ley esta rompiendo su padre al no pagarle la pension | Acceso a la API de GPT, conexión a la base de datos de leyes familiares | Pruebas de flujo de conversacion y respuesta | ID 1: Verificar el registro de usuarios con datos correctos. ID 3: Verificar el login de usuarios con datos correctos
5 | Verificar si el chatbot de asesoria familiar me recomienda a algun abogado de la pagina | Una vez comentado mi problema con el chatbot, le pida una recomendación de abogados de la pagina y este me de un enlace donde estan los abogados | 2024-10-21 | Chatbot Familiar | Asesoria legal con usuario registrado | Pregunta del usuario al chatbot: ¿Me puedes recomendar abogados de la pagina por favor? | El chatbot le mandara un link donde se encuentran los abogados especializados en leyes familiares que estan registrados en nuestra pagina | Acceso a la API de GPT, conexión a la base de datos de leyes familiares | Pruebas de flujo de conversacion y respuesta | ID 1: Verificar el registro de usuarios con datos correctos. ID 3: Verificar el login de usuarios con datos correctos
6 | Verificar el registro de abogados con datos correctos | Ingresar los datos de un abogado x y ver si se registra en el sistema como abogado | 2024-10-21 | Registro de abogados | Gestion de abogados | Datos: Nombre: Claudio Molina, Rut:12345679-9, Correo: claudio@correo.com, Telefono: +56912345678, Universidad: DuocUC, Año de graduacion: 2022, Especializacion o postgrado: postgrado, Numero de licencia: 10668980-2, Fecha de habilitacion: 21-01-2023, Area de practica legal: Familiar, Años de experiencia: 1 año, Casos destacados o experiencia relevante: Ayude a unos hijos de una familia que sufrian abuso intrafamiliar, Region/Comuna de ejercicio: Region metropolitana, Comuna: Macul, Disponibilidad (en linea o presencial): Ambos, Idiomas: Español y Ingles, Copia de titulo profesional: titulo.pdf, Certificado de la corte suprema: certificado.pdf, Certificado de antecedentes: antecedentes.pdf, Testimonios o referencias: ninguno. | Una vez analizado los datos del abogado, se decide si sera aceptado o no, si es aceptado, se le crea un correo en la pagina para que pueda iniciar sesion | Base de datos activa y conexión a servidor | Validacion de datos de entrada y analisis de documentos | Ninguna
7 | Verificar si el chatbot de asesoria economica me asesora con mi problema | Ingresar a la pagina del chatbot de asesoria economica y comentar el problema que tiene el usuario | 2024-10-22 | Chatbot Economico | Asesoria legal con usuario registrado | Pregunta del usuario al chatbot: Hola chatbot, ¿como afecta la inflacion a los precios? | El chatbot responde a su consulta explicandole de que forma la inflacion afecta a los precios generales de chile | Acceso a la API de GPT, conexión a la base de datos de leyes economicas | Prueba de flujo de conversacion y respuesta | ID 1: Verificar el registro de usuarios con datos correctos. ID 3: Verificar el login de usuarios con datos correctos
8 | Verificar si el chatbot de asesoria economica me recomienda a algun abogado de la pagina | Una vez comentado mi problema con el chatbot, le pida una recomendación de abogados de la pagina y este me de un enlace donde estan los abogados | 2024-10-22 | Chatbot Economico | Asesoria legal con usuario registrado | Pregunta del usuario al chatbot: ¿Me puedes recomendar abogados de la pagina por favor? | El chatbot le mandara un link donde se encuentran los abogados especializados en leyes economicas que estan registrados en nuestra pagina | Acceso a la API de GPT, conexión a la base de datos de leyes economicas | Prueba de flujo de conversacion y respuesta | ID 1: Verificar el registro de usuarios con datos correctos. ID 3: Verificar el login de usuarios con datos correctos
9 | Verificar si el chatbot economico guarda un historial de consultas con el usuario | Ingresar al chatbot de asesoria economica y ver si se guardo las anteriores consultas hechas | 22-10.2024 | Chatbot Economico | Asesoria legal con usuario registrado | En la pagina del chatbot economico, iniciar una consulta con el chatbot tipo:Hola chatbot, y una vez cargada la respuesta del chatbot, que se muestre el historial de las anteriores consultas | Una vez cargada la respuesta del chatbot, en el chat de conversacion, debe cargar las consultas hechas anteriormente | Acceso a la API de GPT, conexión a la base de datos de leyes economicas y su historial de consultas | Prueba de flujo de conversacion, respuesta y historial | ID 1: Verificar el registro de usuarios con datos correctos. ID 3: Verificar el login de usuarios con datos correctos
10 | Verificar si el chatbot familiar guarda un historial de consultas con el usuario | Ingresar al chatbot de asesoria familiar y ver si se guardo las anteriores consultas hechas | 2024-10-22 | Chatbot Familiar | Asesoria legal con usuario registrado | En la pagina del chatbot familiar, iniciar una consulta con el chatbot tipo:Hola chatbot, y una vez cargada la respuesta del chatbot, que se muestre el historial de las anteriores consultas | Una vez cargada la respuesta del chatbot, en el chat de conversacion, debe cargar las consultas hechas anteriormente | Acceso a la API de GPT, conexión a la base de datos de leyes economicas y su historial de consultas | Prueba de flujo de conversacion, respuesta y historial | ID 1: Verificar el registro de usuarios con datos correctos. ID 3: Verificar el login de usuarios con datos correctos
11 | Verificar si cada usuario tiene su historial de consultas propio | Ingresar con distintos usuarios registrados y revisar si cada uno tiene su propio historial y no se comparte | 2024-10-22 | Los 7 chatbots | Gestion de historial de chatbots | Generar distintas consultas con cada usuario registrado en la pagina en los 7 chatbots | Una vez hechas las consultas con todos los chatbots con distintos usuarios, cada usuario vera su consulta hecha anteriormente sin que se compartan los historiales de cada uno | Acceso a la API de GPT, conexión a la base de datos de todas las leyes y su historial de consultas | Prueba de flujo de conversacion, respuesta y historial | ID 1: Verificar el registro de usuarios con datos correctos. ID 3: Verificar el login de usuarios con datos correctos
12 | Preguntarle al chatbot de asesoria familiar sobre una ley no relacionada a las leyes familiares | Ingresar al chatbot de asesoria familiar y preguntarle sobre alguna ley distinta que no este en su base de datos | 2024-10-23 | Chatbot Familiar | Asesoria legal con usuario registrado y verificacion de datos en la base de datos | Preguntarle al chatbot: Hola chatbot, mientras caminaba en la calle, paso una moto y me robo el celular, que ley esta rompiendo? | El chatbot debera responderle diciendo que no tiene esa informacion en su base de datos | Acceso a la API de GPT, conexión a la base de datos de leyes familiares | Pruebas de flujo de conversacion y respuesta | ID 1: Verificar el registro de usuarios con datos correctos. ID 3: Verificar el login de usuarios con datos correctos
13 | Verificar si el chatbot central guarda un historial de consultas con el usuario | Ingresar al chatbot de asesoria central y ver si se guardo las anteriores consultas hechas | 2024-10-23 | Chatbot Central | Asesoria legal con usuario registrado | En la pagina del chatbot central, iniciar una consulta con el chatbot tipo:Hola chatbot, y una vez cargada la respuesta del chatbot, que se muestre el historial de las anteriores consultas | Una vez cargada la respuesta del chatbot, en el chat de conversacion, debe cargar las consultas hechas anteriormente | Acceso a la API de GPT, conexión a la base de datos de leyes economicas y su historial de consultas | Prueba de flujo de conversacion, respuesta y historial | ID 1: Verificar el registro de usuarios con datos correctos. ID 3: Verificar el login de usuarios con datos correctos