## Historias de Usuario
ID | Historias de Usuario | Puntos
EPICA 1 | Autenticación de usuarios y gestión de cuentas. | 18
HU1 | Como usuario quiero poder registrarme en la plataforma para crear una cuenta y acceder al sistema de asesorias completo | 2
HU2 | Como usuario registrado quiero poder iniciar sesion de forma segura en la plataforma para acceder a mi cuenta | 2
HU3 | Como usuario registrado quiero poder reestablecer mi contraseña en caso de olvidarla para recuperar el acceso a mi cuenta | 4
HU4 | Como usuario registrado quiero poder cambiar mi informacion personal para mantener actualizado mi perfil en la plataforma | 2
HU5 | Como usuario registrado quiero poder visualizar mi historial de consultas legales para hacer un seguimientos de mis intereacciones con el chatbot | 5
HU6 | Como administrador quiero poder gestionar las cuentas de los usuarios para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema | 3
EPICA 2 | Chatbot de Asesoria Legal | 30
HU7 | Como usuario quiero hacerle preguntas al chatbot sobre mi situacion legal para obtener una orientacion basada en las leyes vigentes | 6
HU8 | Como usuario quiero que el chatbot me ofrezca varias alternativas o pasos a seguir en base a mi caso para tener clariad sobre mis opciones legales | 7
HU9 | Como usuario quiero acceder al chatbot como invitado para realizar consultas sin la necesidad de registrarme | 6
HU10 | Como usuario quiero poder acceder al chatbot desde mi dispositivo movil para realizar las consultas de mi caso | 4
HU11 | Como administrador quiero asegurarme de que el chatbot cuente con limitaciones para que sea seguro y proteja la informacion del usuario | 7
EPICA 3 | Consulta de Casos Similares | 16
HU12 | Como usuario quiero que el sistema busque casos similares al mio para tener ejemplos de como otras personas resolvieron sus problemas | 8
HU13 | Como usuario quiero ver los resultados de los casos previos similares para evaluar como podrian influir en mi situacion | 8
EPICA 4 | Recomendacion de Abogados | 8
HU14 | Como usuario quiero que el sistema me sugiera abogados especializados e el area de mi consulta para contactarlos si decido proceder con mi caso | 4
HU15 | Como abogado quiero que el chatbot me recomiente como asesor para poder asesorar a los usuarios con sus problemas legales | 4
EPICA 5 | Registro de Abogados Especialistas | 6
HU16 | Como abogado quiero poder registrar mis datos y area de especializacion en la plataforma para ser recomendado a los usuarios en base a mis habilidades | 3
HU17 | Como abogado quiero poder actualizar mis datos de contacto y especialidades, para mantener mi perfil visible y actualizado | 3
EPICA 6 | Gestion de Leyes | 14
HU18 | Como administrador quiero tener acceso a la base de datos de leyes para añadir nuevas leyes, actualizar cambios en leyes vigentes o eliminar leyes obsoletas | 3
HU19 | Como administrador quiero poder ver el historial de cambios realizados en la base de datos de leyes para poder tener control sobre los diferentes cambios realizados | 5
HU20 | Como sistema quiero tener acceso a la base de datos de leyes para añadir o actualizar leyes de forma automatica | 6
EPICA 7 | Feedback de Usuarios | 10
HU21 | Como usuario quiero poder evaluar el desempeño y utilidad de las respuesta del chatbot para poer contribuir a la mejora de la IA | 3
HU22 | Como usuario quiero poder dejar comentarios adicionales junto a mi evaluacion para poder detallar las razones de mi calificacion | 3
HU23 | Como aministrador quiero poder revisar los comenarios y puntuaciones de los usuarios para identificar areas de mejora del servicio | 4
EPICA 8 | Informes de Trafico y Consumo | 21
HU24 | Como administrador quiero poder ve el consumo de tokens para entender el costo de las consultas | 5
HU25 | Como administrador quiero poder generar informe mensuales del consumo total de tokens para tener una clara vision del consumo | 6
HU26 | Como administrador quiero poder filtrar los informes de consumo por usuario o fechar para analizar el comportamiento de uso. | 5
HU27 | Como administrador quiero poder generar informes sobre los tipos de problemas reportados por los usuarios para tener una vision clara de las quejas mas comunes | 5
EPICA 9 | Gestion de Solicitudes y Estadisticas para Abogados | 27
HU28 | Como usuario registrado quiero seleccionar un abogado recomendado para que evalue mi caso | 5
HU29 | Como abogado registrado quiero recibir solicitudes de evalucion de casoso para gestionar y responder solicitudes | 5
HU30 | Como abogado registrado quiero ver los detalles de las solicitudes recibidas para estar informado de la situacion del cliente antes de aceptar o rechazar la solicitud | 4
HU31 | Como abogado registrado quiero poder aceptar o rechazar solicitud de evaluacion de caso para gestionar mi carga de trabajo y seleccionar los casos que atendere | 6
HU32 | Como abogado registrado quiero poder ver estadisticas y graficos mensuales de mis trabajos para monitorear el flijo de trabajo conseguido con la plataforma | 7

## 3.Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado
1 | HU1 | Como usuario quiero poder registrarme en la plataforma para crear una cuenta y acceder al sistema de asesorias completo | 2 | T1 | Diseño de interfaz de registro | Gabriel Toledo |  | Realizado
|  |  |  | T2 | Validacion de campos de registro | Luis Muñoz |  | En Proceso
|  |  |  | T3 | Intregacion con base de datos | Tomas Moreno |  | Realizado
|  |  |  | T4 | Desarrollo de creacion de registros | Luis Muñoz |  | Realizado
|  |  |  | T5 | Diseño de mensajes de exito/error de registro | Tomas Moreno |  | Realizado
|  |  |  | T6 | Manejo de errores de registro | Luis Muñoz |  | Pendiente
1 | HU2 | Como usuario registrado quiero poder iniciar sesion de forma segura en la plataforma para acceder a mi cuenta | 2 | T7 | Diseño interfaz de inicio de sesion | Gabriel Toledo |  | Realizado
|  |  |  | T8 | Validacion de credenciales de inicio de sesion | Tomas Moreno |  | Realizado
|  |  |  | T9 | Desarrollo de sistema de autenticacion | Luis Muñoz |  | Realizado
|  |  |  | T10 | Manejo de errores de inicio de sesion | Luis Muñoz |  | Realizado
|  |  |  | T11 | Diseño de mensajes de exito/error de inicio de sesion | Tomas Moreno |  | En Proceso
|  |  |  | T12 | Pruebas de seguridad | Gabriel Toledo |  | Pendiente
1 | HU4 | Como usuario registrado quiero poder cambiar mi informacion personal para mantener actualizado mi perfil en la plataforma | 2 | T13 | Diseño de interfaz de perfil | Gabriel Toledo |  | Realizado
|  |  |  | T14 | Validacion de campos de perfil | Tomas Moreno |  | En Proceso
|  |  |  | T15 | Desarrollo de actualizacion de perfil | Luis Muñoz |  | En Proceso
|  |  |  | T16 | Manejos de errores de actualizacion de perfil | Tomas Moreno |  | En Proceso
|  |  |  | T17 | Diseño de mensaje de exito/error de actualizacion de perfil | Luis Muñoz |  | Pendiente
1 | HU6 | Como administrador quiero poder gestionar las cuentas de los usuarios para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema | 3 | T18 | Diseño de interfaz de gestion de usuarios | Gabriel Toledo |  | Realizado
|  |  |  | T19 | Desarrollar CRUD de gestion de usuarios | Luis Muñoz |  | Realizado
|  |  |  | T20 | Manejo de roles y permisos | Luis Muñoz |  | Realizado
2 | HU7 | Como usuario quiero hacerle preguntas al chatbot sobre mi situacion legal para obtener una orientacion basada en las leyes vigentes | 6 | T21 | Diseño de la interfaz de chatbot | Gabriel Toledo |  | Realizado
|  |  |  | T22 | Implementacion de API de OpenAI | Luis Muñoz |  | Realizado
|  |  |  | T23 | Conexion con la base de datos de leyes | Tomas Moreno |  | Realizado
|  |  |  | T24 | Gestion de interacciones del chatbot | Tomas Moreno |  | Realizado
|  |  |  | T25 | Manejo de errores del chatbot | Tomas Moreno |  | Realizado
|  |  |  | T26 | Registro de interacciones con el usuario | Tomas Moreno |  | Realizado
2 | HU8 | Como usuario quiero que el chatbot me ofrezca varias alternativas o pasos a seguir en base a mi caso para tener claridad sobre mis opciones legales | 7 | T27 | Definicion de reglas de negocio | Luis Muñoz |  | Realizado
|  |  |  | T28 | Desarrollo logica de decisiones | Tomas Moreno |  | Realizado
|  |  |  | T29 | Diseño de interfaz de alternativas | Gabriel Toledo |  | Realizado
|  |  |  | T30 | Validacion de sugerencias | Gabriel Toledo |  | Pendiente
2 | HU10 | Como usuario quiero poder acceder al chatbot desde mi dispositivo movil para realizar las consultas de mi caso | 4 | T31 | Diseño de interfaz movil | Gabriel Toledo |  | Pendiente
|  |  |  | T32 | Desarrollo de version responsive | Luis Muñoz |  | En Proceso
2 | HU11 | Como administrador quiero asegurarme de que el chatbot cuente con limitaciones para que sea seguro y proteja la informacion del usuario | 7 | T33 | Definicion de limites del chatbot | Tomas Moreno |  | Realizado
|  |  |  | T34 | Configuracion de mensajes de advertencia | Tomas Moreno |  | Realizado
|  |  |  | T35 | Sistema de supervision | Tomas Moreno |  | Realizado
4 | HU14 | Como usuario quiero que el sistema me sugiera abogados especializados de el area de mi consulta para contactarlos si decido proceder con mi caso | 4 | T43 | Diseño de interfaz de sugerencias | Gabriel Toledo |  | Realizado
|  |  |  | T44 | Pruebas de recomendacion | Gabriel Toledo |  | En Proceso
|  |  |  | T45 | Manejo de recomendaciones multiples | Luis Muñoz |  | Realizado
|  |  |  | T46 | Manejo de ausencia de recomendaciones | Luis Muñoz |  | Realizado
4 | HU15 | Como abogado quiero que el chatbot me recomiente como asesor para poder asesorar a los usuarios con sus problemas legales | 4 | T47 | Definir categorias de especializacion | Tomas Moreno |  | Realizado
|  |  |  | T48 | Definir criterios de recomendacion | Luis Muñoz |  | Realizado
|  |  |  | T49 | Desarrollo de logica de recomendacion | Luis Muñoz |  | Realizado
|  |  |  | T50 | Conexion con base de datos de abogados | Tomas Moreno |  | Realizado
5 | HU16 | Como abogado quiero poder registrar mis datos y area de especializacion en la plataforma para ser recomendado a los usuarios en base a mis habilidades | 3 | T51 | Diseño de interfaz de registro de abogados | Gabriel Toledo |  | Realizado
|  |  |  | T52 | Validacion de datos de abogados | Luis Muñoz |  | En Proceso
|  |  |  | T53 | Logica de creacion de perfil de abogados | Tomas Moreno |  | Realizado
|  |  |  | T54 | Conexion con base de datos de abogados | Luis Muñoz |  | Realizado
|  |  |  | T55 | Manejo de errores de registro de abogados | Tomas Moreno |  | En Proceso
5 | HU17 | Como abogado quiero poder actualizar mis datos de contacto y especialidades, para mantener mi perfil visible y actualizado | 3 | T56 | Diseño de interfaz de actualizacion de perfil de abogados | Gabriel Toledo |  | Realizado
|  |  |  | T57 | Desarrollo de logica de actualizacion de datos de abogados | Luis Muñoz |  | Realizado
|  |  |  | T58 | Validacion de cambios de datos de abogados | Tomas Moreno |  | Realizado
|  |  |  | T59 | Manejo de errores de actualizacion de datos de abogados | Gabriel Toledo |  | Realizado
|  |  |  | T60 | Diseño de mensaje de exito/error de actualizacion de datos de abogados | Gabriel Toledo |  | Realizado
6 | HU18 | Como administrador quiero tener acceso a la base de datos de leyes para añadir nuevas leyes, actualizar cambios en leyes vigentes o eliminar leyes obsoletas | 3 | T61 | Integracion con base de datos de leyes | Luis Muñoz |  | Realizado
|  |  |  | T62 | Diseño de interfaz de administracion de leyes | Tomas Moreno |  | Realizado
|  |  |  | T63 | Desarrollo de CRUD de gestion de leyes | Gabriel Toledo |  | En Proceso
|  |  |  | T64 | Validacion de cambios de la base de datos | Luis Muñoz |  | En Proceso
|  |  |  | T65 | Registro de cambios en la base de datos de leyes | Tomas Moreno |  | En Proceso
|  |  |  | T66 | Seguridad de gestion de leyes | Luis Muñoz |  | Pendiente
9 | HU28 | Como usuario registrado quiero seleccionar un abogado recomendado para que evalue mi caso | 5 | T74 | Diseño de interfaz de recomendacion de abogados | Gabriel Toledo |  | Realizado
|  |  |  | T75 | Implementacion de logica de filtrado | Luis Muñoz |  | Realizado
|  |  |  | T76 | Desarrollo de logica de sistema de solicitudes | Tomas Moreno |  | Realizado
|  |  |  | T77 | Desarrollo de sistema de notificaciones | Luis Muñoz |  | Realizado
|  |  |  | T78 | Pruebas de usabilidad | Gabriel Toledo |  | Pendiente
|  |  |  | T79 | Pruebas de seguridad | Gabriel Toledo |  | Pendiente
9 | HU29 | Como abogado registrado quiero recibir solicitudes de evalucion de casoso para gestionar y responder solicitudes | 5 | T80 | Diseño de panel de solicitudes | Gabriel Toledo |  | Realizado
|  |  |  | T81 | Desarrollo de logica de gestion de solicitudes | Tomas Moreno |  | Realizado
|  |  |  | T82 | Integracion con sistema de solicitudes | Luis Muñoz |  | Realizado
|  |  |  | T83 | Pruebas de recepcion de solicitud | Gabriel Toledo |  | Pendiente
|  |  |  | T84 | Seguridad de acceso | Luis Muñoz |  | Pendiente
9 | HU30 | Como abogado registrado quiero ver los detalles de las solicitudes recibidas para estar informado de la situacion del cliente antes de aceptar o rechazar la solicitud | 4 | T85 | Desarrollo de logica de visualizacion de detalles | Tomas Moreno |  | Realizado
|  |  |  | T86 | Integracion con panel de solicitudes | Luis Muñoz |  | En Proceso
|  |  |  | T87 | Pruebas de visualizacion | Gabriel Toledo |  | Pendiente
|  |  |  | T88 | Pruebas de privacidad | Gabriel Toledo |  | Pendiente
9 | HU31 | Como abogado registrado quiero poder aceptar o rechazar solicitud de evaluacion de caso para gestionar mi carga de trabajo y seleccionar los casos que atendere | 6 | T89 | Diseño de interfaz de aceptacion/rechazo de solicitudes | Gabriel Toledo |  | Realizado
|  |  |  | T90 | Desarrollo de logica de aceptacion/rechazo de solicitudes | Luis Muñoz |  | En Proceso
|  |  |  | T91 | Pruebas de aceptacion/rechazo de casos | Tomas Moreno |  | Pendiente
|  |  |  | T92 | Actualizacion de panel de solicitudes | Luis Muñoz |  | En Proceso
|  |  |  | T93 | Seguridad de datos | Gabriel Toledo |  | Pendiente
9 | HU32 | Como abogado registrado quiero poder ver estadisticas y graficos mensuales de mis trabajos para monitorear el flijo de trabajo conseguido con la plataforma | 7 | T94 | Diseño de Dashboard | Luis Muñoz |  | Realizado
|  |  |  | T95 | Integracion con bibliotecas de estadisticas | Tomas Moreno |  | Pendiente
|  |  |  | T96 | Filtrado de datos | Luis Muñoz |  | En Proceso
|  |  |  | T97 | Pruebas de generacion de graficos | Gabriel Toledo |  | Pendiente
|  |  |  | T98 | Manejo de grandes volumenes de datos | Tomas Moreno |  | Pendiente

## Sprint BurnDown
Historias ID | Prioridad | Puntos | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6
HU18 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
HU1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
HU11 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
HU16 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU17 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
HU14 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
HU15 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
HU10 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
HU28 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
HU29 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
HU30 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
HU31 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
HU32 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
HU4 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HU6 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Backlog |  | 77 | 11 | 16 | 10 | 13 | 9 | 9