## Casos de prueba
Casos de Prueba
Nombre Proyecto: |  |  | Asesor-IA-Legal
Nombre Participantes: |  |  | Tomas Moreno, Luis Muñoz, Gabriel Toledo
Fecha: |  |  | 2024-11-11
N° | Prioridad | Tipo de prueba | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado obtenido
[6 empty] | Ok | Def | N/A | Comentario
Logín y registro de usuarios
1 | Alta | Funcional | Verificar el registro de usuarios con datos correctos | Datos del usuario: Nombre: Tomas, Correo: tomas@correo.com, Contraseña: tomas@correo.com, confirmar contraseña: tomas@correo.com | El sistema debe registrar al usuario sin errores | x |  |  | Ninguna
2 | Alta | Funcional | Verificar el login de usuarios con datos correctos | Datos del usuario: Correo: tomas@correo.com, Contraseña: tomas@correo.com | El sistema debe iniciar sesion con la cuenta previamente registrada sin errores | x |  |  | Ninguna
3 | Alta | Funcional | Verificar que el registro de usuarios tenga validaciones en sus campos de contraseña | Ingresar al registro de usuarios y colocar lo siguiente: nombre: Juan, Correo: Juangmail.com, contraseña: hola, confirmar contraseña: hola | La pagina no lo debera dejar registrarse al colocar una contraseña tan simple | x |  |  | Ninguna
4 | Media | Funcional | Verificar que el recuperar contraseña funcione | Entrar al login de la pagina y pulsar la opcion de recuperar contraseña, ingresar el correo y enviar el correo de recuperacion de contraseña | Se enviara un correo de recuperacion de contraseña |  | x |  | Ninguna
5 | Alta | Funcional | Verificar si el registro de usuarios no permite registrar a alguien sin correo | Ingresar al registro de usuarios y colocar lo siguiente: nombre: Juan, Correo: Juangmail.com, contraseña: 12345678, confirmar contraseña: 12345678 | La pagina no lo debera dejar registrarse al colocar un correo invalido | x |  |  | Ninguna
6 | Alta | Funcional | Verificar si el registro de usuarios no registra a una persona con un correo ya ingresado | Datos del usuario: Nombre: Tomas, Correo: tomas@correo.com, Contraseña: tomas@correo.com, confirmar contraseña: tomas@correo.com | El sistema debe mandar un error diciendo que el correo ya existe | x |  |  | Ninguna
Chatbots de la pagina
7 | Alta | Funcional | Verificar que el chatbot central funcione sin registros en la pagina web | Ingresar al apartado de chatbots e ir al chatbot central y consultarle algo | El chatbot responde la consulta del usuario y no guarda el historial al no estar registrado | X |  |  | Ninguna
8 | Alta | Funcional | Verificar si el chatbot de asesoria familiar me asesora con mi problema familiar | Pregunta del usuario al chatbot: Hola chatbot, tengo un problema con mi padre, no me quiere pagar la pension, ¿que leyes esta rompiendo para ir a denunciarlo? | El chatbot responde a su consulta explicandole que ley esta rompiendo su padre al no pagarle la pension | X |  |  | Ninguna
9 | Alta | Funcional | Verificar si el chatbot de asesoria economica me asesora con mi problema | Pregunta del usuario al chatbot: Hola chatbot, ¿como afecta la inflacion a los precios? | El chatbot responde a su consulta explicandole de que forma la inflacion afecta a los precios generales de chile |  | x |  | En la base de datos no se encuentra ninguna ley relacionada al tema de la inflacion
10 | Alta | Funcional | Verificar si el chatbot de asesoria economica no responda si no tiene alguna ley en su base de datos | Pregunta del usuario al chatbot: ¿Para que sirve el cambio de horario? - ¿Qué significa que el estado este en dia de duelo? | El chatbot debe responder diciendo que no tiene esa informacion en su base de datos o que no puede responder preguntas de ese estilo | x |  |  | Ninguna
11 | Alta | Funcional | Verificar si el chatbot economico guarda un historial de consultas con el usuario | Ingresar a la pagina del chatbot economico y presionar el boton de ver historial | Se mostraran las consultas hechas anteriormente | x |  |  | Ninguna
12 | Alta | Funcional | Verificar si el chatbot familiar guarda un historial de consultas con el usuario | Ingresar al chatbot de asesoria familiar y ver si se guardo las anteriores consultas hechas | Se mostraran las consultas hechas anteriormente | x |  |  | Ninguna
13 | Media | Funcional | Verificar si cada usuario tiene su historial de consultas propio | Generar distintas consultas con cada usuario registrado en la pagina en los 7 chatbots | Una vez hechas las consultas con todos los chatbots con distintos usuarios, cada usuario vera su consulta hecha anteriormente sin que se compartan los historiales de cada usuario | x |  |  | Ninguna
14 | Alta | Funcional | Preguntarle al chatbot de asesoria familiar sobre una ley no relacionada a las leyes familiares | Preguntarle al chatbot: Hola chatbot, mientras caminaba en la calle, paso una moto y me robo el celular, que ley esta rompiendo? | El chatbot debe responder diciendo que no tiene esa informacion en su base de datos o que no puede responder preguntas de ese estilo | x |  |  | Ninguna
15 | Alta | Funcional | Verificar si el chatbot central guarda un historial de consultas con el usuario | Ingresar a la pagina del chatbot central y presionar el boton de ver historial | Se mostraran las consultas hechas anteriormente | x |  |  | Ninguna
16 | Alta | Funcional | Preguntarle al chatbot central sobre algun tema distinto a las leyes o decretos chilenos | En la pagina del chatbot central, preguntarle al chatbot: Hola chatbot, ¿Cómo se hizo el viaje a la luna? | El chatbot debe responder diciendo que no puede responder a ese tipo de consultas ya que es un asesor legal solamente | X |  |  | Ninguna
17 | Alta | Funcional | Verificar si el chatbot central me puede asesorar con mi problema legal | En la pagina del chatbot central, preguntarle al chatbot: Hola chatbot, queria adoptar un niño pero el centro de adopcion no me dejo y tengo todos los papeles y es mi primera vez adoptando, ¿que puedo hacer? | El chatbot debe responder diciendo lo que puede hacer para solucionar su problema legal | x |  |  | Ninguna
18 | Alta | Funcional | Verificar si el chatbot laboral me puede asesorar con mi problema legal | En la pagina del chatbot laboral, preguntarle al chatbot: Hola chatbot, mi ex jefe no me quiere pagar mi finiquito, ¿que puedo hacer? | El chatbot debe responder diciendo lo que puede hacer para solucionar su problema legal y diciendole que ley esta rompiendo su jefe | x |  |  | Ninguna
19 | Alta | Funcional | Preguntarle al chatbot de asesoria laboral sobre una ley no relacionada a las leyes laborales | En la pagina del chatbot laboral, preguntarle al chatbot: Hola chatbot, ¿los casinos tienen que pagar contribuciones al estado? | El chatbot debe responder diciendo que no tiene esa informacion en su base de datos o que no puede responder preguntas de ese estilo | x |  |  | Ninguna
20 | Alta | Funcional | Verificar si el chatbot penal me puede asesorar con mi problema legal | En la pagina del chatbot penal, preguntarle al chatbot: Hola chatbot, en el gobierno existe gente que esta haciendo lavado de dinero, ¿Qué puedo hacer para denunciar ese hecho? | El chatbot respondera asesorandole con respecto a las leyes que se estan rompiendo y diciendole como denunciar este hecho | x |  |  | Ninguna
21 | Alta | Funcional | Preguntarle al chatbot de asesoria penal sobre una ley no relacionada a las leyes penales | En la pagina del chatbot penal, preguntarle al chatbot: Hola chatbot, ¿me recomiendas alguna receta de cocina? | El chatbot debe responder diciendo que no tiene esa informacion en su base de datos o que no puede responder preguntas de ese estilo | x |  |  | Ninguna
22 | Alta | Funcional | Verificar si el chatbot penal guarda un historial de consultas con el usuario | Ingresar a la pagina del chatbot penal y presionar el boton de ver historial | Se mostraran las consultas hechas anteriormente | x |  |  | Ninguna
23 | Alta | Funcional | Verificar si el chatbot civil me puede asesorar con mi problema legal | Ingresar a la pagina del chatbot civil y preguntarle: Hola chatbot, ¿es legal casarse con personas de mi mismo sexo? Soy mujer y me quiero casar con mi pareja por eso pregunto | El chatbot respondera asesorandole con respecto a las leyes que permiten el matrimonio de igual sexo | x |  |  | Ninguna
24 | Alta | Funcional | Preguntarle al chatbot de asesoria civil sobre una ley no relacionada a las leyes civiles | Ingresar a la pagina del chatbot civil y preguntarle: Hola chatbot, ¿Cómo puedo dejar de tener ansiedad? | El chatbot debe responder diciendo que no tiene esa informacion en su base de datos o que no puede responder preguntas de ese estilo | x |  |  | Aunque no tenga esa informacion en la base de datos, me recomendo algunas cosas para reducir mi ansiedad
25 | Alta | Funcional | Verificar si el chatbot civil guarda un historial de consultas con el usuario | Ingresar a la pagina del chatbot civil y presionar el boton de ver historial | Se mostraran las consultas hechas anteriormente | x |  |  | Ninguna
26 | Alta | Funcional | Verificar si el chatbot tributario me puede asesorar con mi problema legal | Ingresar a la pagina del chatbot tributario y preguntarle: Hola chatbot, ¿según la ley, todos los chilenos deben pagar contribuciones al estado? | El chatbot respondera diciendo que en general los chilenos deben pagar contribuciones al estado dependiendo de su sueldo | x |  |  | Ninguna
27 | Alta | Funcional | Preguntarle al chatbot de asesoria tributario sobre una ley no relacionada a las leyes tributarias | Ingresar a la pagina del chatbot tributario y preguntarle: Hola chatbot, ¿Cómo puedo calmar a mis perros que estan muy estresados? | El chatbot debe responder diciendo que no tiene esa informacion en su base de datos o que no puede responder preguntas de ese estilo | x |  |  | Ninguna
28 | Alta | Funcional | Verificar si el chatbot tributario guarda un historial de consultas con el usuario | Ingresar a la pagina del chatbot tributario y presionar el boton de ver historial | Se mostraran las consultas hechas anteriormente | x |  |  | Ninguna
29 | Alta | Funcional | Verificar si el chatbot laboral guarda un historial de consultas con el usuario | Ingresar a la pagina del chatbot laboral y presionar el boton de ver historial | Se mostraran las consultas hechas anteriormente | x |  |  | Ninguna
Recomendación de abogados y pagina principal
30 | Alta | Funcional | Verificar que los usuarios no registrados no tengan acceso a los chatbots especializados | Al momento de ingresar a la pagina, que solo este disponible la opcion de chatbot central, ademas de eso, que al escribir en la url, no puedan entrar a los chatbots especializados en leyes por ese medio | Los chatbots especializados no apareceran en el apartado de chatbots si no esta registrado el usuario y que al momento de querer ingresar por url, la pagina los mande a iniciar sesion en el login | x |  |  | Ninguna
31 | Alta | Funcional | Verificar que las solicitudes a los abogados especializados en leyes civiles funcione de manera correcta | Como usuario registrado, ir a la pagina de recomendación de abogados que esta en el chatbot civil, solicitar alguno y rellenar un formulario exxplicandole mi problema | Se enviara una solicitud al abogado elegido y el abogado podra ver su solicitud en su dashboard | x |  |  | Ninguna
32 | Alta | Funcional | Verificar que los formularios de solicitudes a abogados de cada especialidad esten validados | Al estar en el formulario, rellenar con los siguientes datos: telefono: 1234, Correo: tomas.com, descripcion del caso: campo vacio | El sistema debe mandar un error en cada campo que no este cumpliendo las validaciones y la solicitud no se debe enviar | x |  |  | Ninguna
33 | Alta | Funcional | Verificar que las solicitudes a los abogados especializados en leyes Economicas funcione de manera correcta | Como usuario registrado, ir a la pagina de recomendación de abogados que esta en el chatbot economico, solicitar alguno y rellenar un formulario exxplicandole mi problema | Se enviara una solicitud al abogado elegido y el abogado podra ver su solicitud en su dashboard | x |  |  | Ninguna
34 | Alta | Funcional | Verificar que las solicitudes a los abogados especializados en leyes Familiares funcione de manera correcta | Como usuario registrado, ir a la pagina de recomendación de abogados que esta en el chatbot familiares, solicitar alguno y rellenar un formulario exxplicandole mi problema | Se enviara una solicitud al abogado elegido y el abogado podra ver su solicitud en su dashboard | x |  |  | Ninguna
35 | Alta | Funcional | Verificar que las solicitudes a los abogados especializados en leyes Laborales funcione de manera correcta | Como usuario registrado, ir a la pagina de recomendación de abogados que esta en el chatbot laboral, solicitar alguno y rellenar un formulario exxplicandole mi problema | Se enviara una solicitud al abogado elegido y el abogado podra ver su solicitud en su dashboard | x |  |  | Ninguna
36 | Alta | Funcional | Verificar que las solicitudes a los abogados especializados en leyes Penales funcione de manera correcta | Como usuario registrado, ir a la pagina de recomendación de abogados que esta en el chatbot penal, solicitar alguno y rellenar un formulario exxplicandole mi problema | Se enviara una solicitud al abogado elegido y el abogado podra ver su solicitud en su dashboard | x |  |  | Ninguna
37 | Alta | Funcional | Verificar que las solicitudes a los abogados especializados en leyes tributarias funcione de manera correcta | Como usuario registrado, ir a la pagina de recomendación de abogados que esta en el chatbot tributario, solicitar alguno y rellenar un formulario exxplicandole mi problema | Se enviara una solicitud al abogado elegido y el abogado podra ver su solicitud en su dashboard | x |  |  | Ninguna
38 | Alta | Funcional | Verificar que los abogados tengan un dashboard donde puedan ver las solicitudes de sus clientes | Como abogado, inicia sesion con su correo y al entrar ve la pagina principal de abogados | Al entrar, se vera un dashboard donde se veran las solicitudes de los clientes | x |  |  | Ninguna
Pruebas de caja blanca
39 | Media | Unitaria | Usando PHPUnit ingresar una consulta al chatbot economico y verificar su resultado | El supuesto usuario preguntara lo siguiente: ¿Cuáles son las leyes economicas vigentes? | Al ejecutar el codigo, dara un resultado de status 200 que significa que la prueba se ejecuto con éxito y se realizo la consulta | x |  |  | Ninguna
40 | Media | Unitaria | Usando PHPUnit simular el registro de un usuario | Se creara un usuario de prueba con todos los datos requeridos mediante codigo | En la consola terminal se mostrara el resultado de que se creo el usuario | x |  |  | Ninguna
41 | Media | Unitaria | Usando PHPUnit crear un usuario de prueba y verificar los atributos ocultos | Se creara un usuario ficticio y se verificara que los atributos ocultos no esten en el array | Se creara el usuario ficticio y no se mostraran los atributos ocultos en ningun array o JSON | x |  |  | Ninguna
42 | Media | Unitaria | Usando PHPUnit Crear un usuario de prueba con una fecha de verificación de email | Se rellenara solo el campo de verificacion de email y luego se convertira a una instancia carbon que convierte los datos de tipo fecha y hora | Se convertira en un archivo de tipo carbon el campo anteriormente rellenado, haciendo que sea mas facil manejar la fecha y hora creada, poder formatear la estructura y poder comparar fechas | x |  |  | Ninguna
43 | Alta | No funcional | Usando PHPUnit ver si el controlador chatbotEconomicoController es vulnerable a SQL injection | Dentro del codigo, ingresar una consulta tipo SQL al chat del chatbot economico y ver si se borra la base de datos de leyes | El resultado arrojara un codigo de status 200 indicando que no se logro vulnerar la base de datos | x |  |  | Ninguna
44 | Alta | No funcional | Usando PHPUnit ver si el controlador chatbotCivilController es vulnerable a SQL injection | Dentro del codigo, ingresar una consulta tipo SQL al chat del chatbot Civil y ver si se borra la base de datos de leyes | El resultado arrojara un codigo de status 200 indicando que no se logro vulnerar la base de datos | x |  |  | Ninguna
45 | Alta | No funcional | Usando PHPUnit ver si el controlador chatbotFamiliarController es vulnerable a SQL injection | Dentro del codigo, ingresar una consulta tipo SQL al chat del chatbot Familiar y ver si se borra la base de datos de leyes | El resultado arrojara un codigo de status 200 indicando que no se logro vulnerar la base de datos | x |  |  | Ninguna
46 | Alta | No funcional | Usando PHPUnit ver si el controlador chatbotLaboralController es vulnerable a SQL injection | Dentro del codigo, ingresar una consulta tipo SQL al chat del chatbot Laboral y ver si se borra la base de datos de leyes | El resultado arrojara un codigo de status 200 indicando que no se logro vulnerar la base de datos | x |  |  | Ninguna
47 | Alta | No funcional | Usando PHPUnit ver si el controlador chatbotPenalController es vulnerable a SQL injection | Dentro del codigo, ingresar una consulta tipo SQL al chat del chatbot Penal y ver si se borra la base de datos de leyes | El resultado arrojara un codigo de status 200 indicando que no se logro vulnerar la base de datos | x |  |  | Ninguna
48 | Alta | No funcional | Usando PHPUnit ver si el controlador chatbotTributariaController es vulnerable a SQL injection | Dentro del codigo, ingresar una consulta tipo SQL al chat del chatbot Tributario y ver si se borra la base de datos de leyes | El resultado arrojara un codigo de status 200 indicando que no se logro vulnerar la base de datos | x |  |  | Ninguna
49 | Alta | No funcional | Usando PHPUnit ver si el controlador chatbotEconomicoController es vulnerable a XSS (Cross-Site Scripting) | Dentro del codigo, ingresar una consulta tipo XSS al chat del chatbot economico y ver si el script se ejecuta con éxito | El resultado arrojara un codigo de status 200 indicando que no se logro ingresar ese script | x |  |  | Ninguna
50 | Alta | No funcional | Usando PHPUnit ver si el controlador chatbotCivilController es vulnerable a XSS (Cross-Site Scripting) | Dentro del codigo, ingresar una consulta tipo XSS al chat del chatbot Civil y ver si el script se ejecuta con éxito | El resultado arrojara un codigo de status 200 indicando que no se logro ingresar ese script | x |  |  | Ninguna
51 | Alta | No funcional | Usando PHPUnit ver si el controlador chatbotFamiliarController es vulnerable a XSS (Cross-Site Scripting) | Dentro del codigo, ingresar una consulta tipo XSS al chat del chatbot Familiar y ver si el script se ejecuta con éxito | El resultado arrojara un codigo de status 200 indicando que no se logro ingresar ese script | x |  |  | Ninguna
52 | Alta | No funcional | Usando PHPUnit ver si el controlador chatbotLaboralController es vulnerable a XSS (Cross-Site Scripting) | Dentro del codigo, ingresar una consulta tipo XSS al chat del chatbot Laboral y ver si el script se ejecuta con éxito | El resultado arrojara un codigo de status 200 indicando que no se logro ingresar ese script | x |  |  | Ninguna
53 | Alta | No funcional | Usando PHPUnit ver si el controlador chatbotPenalController es vulnerable a XSS (Cross-Site Scripting) | Dentro del codigo, ingresar una consulta tipo XSS al chat del chatbot Penal y ver si el script se ejecuta con éxito | El resultado arrojara un codigo de status 200 indicando que no se logro ingresar ese script | x |  |  | Ninguna
54 | Alta | No funcional | Usando PHPUnit ver si el controlador chatbotTributariaController es vulnerable a XSS (Cross-Site Scripting) | Dentro del codigo, ingresar una consulta tipo XSS al chat del chatbot Tributario y ver si el script se ejecuta con éxito | El resultado arrojara un codigo de status 200 indicando que no se logro ingresar ese script | x |  |  | Ninguna
55 | Alta | No funcional | Usando PHPUnit probar el chatbot central si se borra la tabla del historial de usuario | Dentro del codigo, ingresar una consulta tipo SQL al chat del chatbot central y ver si se borra la base de datos de leyes | El resultado arrojara un codigo de status 200 indicando que no se logro vulnerar la base de datos | x |  |  | Ninguna
56 | Alta | No funcional | Usando PHPUnit ver si el controlador chatbotCentralController es vulnerable a XSS (Cross-Site Scripting) | Dentro del codigo, ingresar una consulta tipo XSS al chat del chatbot central y ver si el script se ejecuta con éxito | El resultado arrojara un codigo de status 200 indicando que no se logro ingresar ese script | x |  |  | Ninguna
57 | Alta | No funcional | Usando PHPUnit probar el controlador del abogado mediante SQL injection | Dentro del codigo, ingresar una consulta tipo SQL al registro de abogados y ver si se borra la base de datos de abogados | El resultado arrojara un codigo de status 200 indicando que no se logro vulnerar la base de datos | x |  |  | Ninguna
58 | Alta | No funcional | Usando PHPUnit ver si el controlador abogadoController es vulnerable a XSS (Cross-Site Scripting) | Dentro del codigo, ingresar un abogado con un script XSS al abogadoController y ver si el script se ejecuta con éxito | El resultado arrojara un codigo de status 200 indicando que no se logro ingresar ese script | x |  |  | Ninguna
59 | Alto | No funcional | Verificar el rendimiento de la app web usando bots | Dentro del codigo, crear una prueba con 1000 usuarios bots que ingresen a la pagina y interactuen con la app web | La app web no se debe caer y debe mantener una estabilidad buena |  | x |  | Esto se realizo en el entorno de pruebas local, no en el hosting, entonces los resultados pueden variar, ademas de que se configuraron los archivos necesarios para hacer la prueba y aun asi no se pudo realizar con éxito, puede ser tanto problema de la configuracion del hosting local como de la propia dependencia artillery
60 | Media | Unitaria | Usando PHPUnit ingresar una consulta al chatbot central y verificar su resultado | El supuesto usuario preguntara lo siguiente: Dime las leyes de transito vigentes | Al ejecutar el codigo, dara un resultado de status 200 que significa que la prueba se ejecuto con éxito y se realizo la consulta | x |  |  | Ninguna
61 | Media | Unitaria | Usando PHPUnit ingresar una consulta al chatbot civil y verificar su resultado | El supuesto usuario preguntara lo siguiente: ¿Cuáles son las leyes civiles vigentes? | Al ejecutar el codigo, dara un resultado de status 200 que significa que la prueba se ejecuto con éxito y se realizo la consulta | x |  |  | Ninguna
62 | Media | Unitaria | Usando PHPUnit ingresar una consulta al chatbot familiar y verificar su resultado | El supuesto usuario preguntara lo siguiente: ¿Cuáles son las leyes familiares vigentes? | Al ejecutar el codigo, dara un resultado de status 200 que significa que la prueba se ejecuto con éxito y se realizo la consulta | x |  |  | Ninguna
63 | Media | Unitaria | Usando PHPUnit ingresar una consulta al chatbot laboral y verificar su resultado | El supuesto usuario preguntara lo siguiente: ¿Cuáles son las leyes laborales vigentes? | Al ejecutar el codigo, dara un resultado de status 200 que significa que la prueba se ejecuto con éxito y se realizo la consulta | x |  |  | Ninguna
64 | Media | Unitaria | Usando PHPUnit ingresar una consulta al chatbot penal y verificar su resultado | El supuesto usuario preguntara lo siguiente: ¿Cuáles son las leyes penales vigentes? | Al ejecutar el codigo, dara un resultado de status 200 que significa que la prueba se ejecuto con éxito y se realizo la consulta | x |  |  | Ninguna
65 | Media | Unitaria | Usando PHPUnit ingresar una consulta al chatbot tributario y verificar su resultado | El supuesto usuario preguntara lo siguiente: ¿Cuáles son las leyes tributarias vigentes? | Al ejecutar el codigo, dara un resultado de status 200 que significa que la prueba se ejecuto con éxito y se realizo la consulta | x |  |  | Ninguna

## Defectos
Registro de Defectos
Nombre Proyecto: |  |  | Asesor-IA-Legal
Nombre Participantes: |  |  | Tomas Moreno, Luis Muñoz, Gabriel Toledo
Fecha: |  |  | 2024-11-11
N° | N°CP | Aplicación | Descripción del defecto | Severidad | Estado
1 | 4 | Logín y registro de usuarios. | No funciona el recuperar contraseña de la pagina | Grave | En correción.
2 | 9 | Chatbots de la pagina. | Al chatbot economico le faltan leyes economicas | Medio | Finalizado.
3 | 59 | Pruebas de caja blanca. | Al hacer la prueba de carga, todos los supuestos usuarios no pudieron hacer lo que se les programo | Grave | Finalizado.
Finalizado.
En correción.
Registrado
En correción.
|  | Grave |  | Registrado
|  | Medio |  | En correción:
|  | Leve |  | Finalizado:
Corregido

## Metricas
Métricas de prueba
Nombre Proyecto: | Asesor-IA-Legal
Nombre Participantes: | Tomas Moreno, Luis Muñoz, Gabriel Toledo
Fecha: | 2024-11-11
Métricas de tiempo (días)
Tiempo total del proceso de pruebas: | Total |  | Graficos:
| 30 |  | Esfuerzo por persona en %
Esfuerzo por aplicación
Esfuerzo por persona:
Nombre estudiante | días
Luis Muñoz | 5
Gabriel Toledo | 5
Tomas Moreno | 20
Métricas de casos de prueba
Cantidad total de casos de prueba: | Total |  | Graficos:
| 65 |  | % CP por aplicación
% Resultado obtenido por aplicación
Según resultado obtenido | CP
CP exitosos: | 62
CP defectuosos: | 3
CP no realizados: | 0
Según tipo de prueba | CP
CP funcionales: | 38
PC Unitarias: | 10
CP No Funcional: | 17
CP Inspección de código: | 0
Métricas de defectos detectados
Cantidad total de defectos: | Total
| 3 |  | Grafico:
% defectos detectados por aplicación
% Según severidad por aplicación
Según severidad | Defectos |  | % defectos corregidos por aplicación
D Graves: | 2
D Medios: | 1
D Leves: | 0
Según estado
| Registrado | En correción | Corregido | Finalizado
D Graves: | 2 | 1 | 0 | 1
D Medios: | 1 | 0 | 0 | 1
D Leves: | 0 | 0 | 0 | 0
Total: | 3 | 1 | 0 | 2
El 60% de los defectos fueron corregidos y revisados por QA

## Seguimiento y control
Seguimiento y control del proceso de pruebas
Nombre Proyecto: |  | Asesor-IA-Legal
Nombre Participantes: |  | Tomas Moreno, Luis Muñoz, Gabriel Toledo
Fecha: |  | 2024-11-11
N° | Tarea del proceso de pruebas | Producto Entregable | Porcentaje Cumplimiento | Fecha estimada de termino | Fecha real de termino | Diferencia tiempo estimado y real HH | Estado | Observación
1 | Pruebas Hito 1 | Registro y login de usuarios y abogados | 90% | 2024-12-10 | 2024-12-20 | 10 | En proceso | Faltan detalles por agregar.
2 | Pruebas Hito 2 | Chatbots de asesoria | 95% | 2024-12-14 | 2024-12-22 | 8 | En proceso | Faltan mas leyes que agregar.
3 | Pruebas Hito 3 | Dashboard de abogados | 90% | 2024-12-15 | 2024-12-22 | 7 | En proceso | Faltan detalles por agregar.
4 | Pruebas Hito 4 | Solicitud de asesoria con profesional | 100% | 2024-12-15 | 2024-12-22 | 7 | Finalizado | Ninguna
5 | Pruebas Hito 5 | Sistema de feedback de abogados en la pagina | 0% |  |  |  | No iniciado | Falta la construcción.